## Tâches
Ordre | Tâche | Durée estimée (jour/pers) | Responsable | Responsable | Responsable | Status | Type de tâche
1.1 | Brainstorming d'équipe | 3.5 | All |  |  | Terminé | Majeur
1.2 | Organisation Git / Documentation | 3 | Bellinna |  |  | Terminé | Majeur
1.3 | Conception base de données | 1.5 | Andreea |  | Bellinna | Terminé | Majeur |  | Bellinna | Andreea | Arnaud | Armand | Alex | Aurélien
1.4 | Design Guide | 2 | Bellinna |  |  | Terminé | Mineur | Jours | 20.5 | 21 | 20.5 | 14.5 | 13.5 | 25.8
1.5 | Design UI/UX | 4 | Bellinna |  |  | Terminé | Mineur | Majeur | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7
2.1 | Montage du drône | 12 | Aurélien |  |  | Terminé | Majeur | Mineur | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3
2.3 | Système d'emailing | 0.3 | Andreea |  |  | Terminé | Mineur
2.2 | Initialisation du code de l'application | 0.5 | Andreea |  |  | Terminé | Majeur
4.1 | Page Login | 1 | Andreea |  | Bellinna | Terminé | Majeur | Avancement | 100%
4.2 | Page accueil Banque Sang | 0.5 | Andreea | Alex |  | Terminé | Mineur | Total tâche | 33
4.3 | Page accueil Hopitaux | 0.7 | Andreea | Alex |  | Terminé | Mineur
4.4 | Page accueil Droniste | 2 | Andreea | Armand | Alex | Terminé | Mineur
3.1 | Route du back | 4 | Arnaud | Armand | Andreea | Terminé | Majeur
3.2 | Test unitaires du back | 7 | Arnaud |  |  | Terminé | Majeur
3.3 | Swagger des routes | 6 | Arnaud |  | Andreea | Terminé | Mineur
6.1 | Modifier le firmware / Flasher le firmware du drone | 0.3 | Aurélien |  |  | Terminé | Majeur
6.2 | Développement de l'app mobile du scan | 1 | Aurélien |  |  | Terminé | Majeur
6.3 | Création API du drône | 5 | Armand |  | Aurélien | Terminé | Majeur
2.4 | Page du Super Admin | 5 | Alex | Arnaud | Andreea | Terminé | Mineur
5.1 | Page Gestionnaires des admins | 0.2 | Andreea |  |  | Terminé | Mineur
5.2 | Page du profil | 0.3 | Andreea |  |  | Terminé | Mineur
5.3 | Page livraison | 0.3 | Andreea | Alex |  | Terminé | Majeur
5.4 | Page historique | 0.3 | Andreea |  | Armand | Terminé | Mineur
5.5 | Page notification | 1 | Arnaud | Andreea |  | Terminé | Mineur
5.6 | Validation de la commande | 2 | Armand | Aurélien |  | Terminé | Majeur
5.9 | Création trajet (formulaire) | 0.5 | Andreea | Armand | Aurélien | Terminé | Majeur
5.7 | Suivis du trajet |  | Armand | Andreea | Aurélien | Terminé | Mineur
5.8 | Page météo | 3 | Alex | Andreea |  | Terminé | Mineur
7.1 | Page Accueil | 1 | Bellinna | Aurélien |  | Terminé | Mineur
6.4 | Automatisation du drone via commande | 4 | Aurélien |  | Armand | Terminé | Majeur
7.2 | Page des politiques du site | 1 | Bellinna |  |  | Terminé | Mineur
7.4 | Page de Contact | 0.5 | Bellinna |  | Armand | Terminé | Mineur
7.3 | Page de la FAQ | 0.5 | Bellinna |  |  | Terminé | Mineur
9.1 | Brochure de l'entreprise | 1.5 | Bellinna |  |  | Terminé | Mineur
9.2 | PowerPoint | 1 | Bellinna |  |  | Terminé | Mineur
15

## Fonctions
Numéro
1 | Mise en place du projet
2 | Initialisation du site pour les utilisateurs
3 | Routes back
4 | Page initiale pour les différents types des utilisateurs
5 | Fonctionnalités de chaque utilisateurs
6 | Boitier de livraison
7 | Drône
8 | Page vitrine
9 | Marketing du produit